|  | FICHE MÉMO — NIVEAU DÉBUTANT Les bases du gros œuvre : implantation, fondations et armatures |
| --- | --- |

Implanter, c'est quoi ? C'est dessiner le bâtiment en vraie grandeur sur le terrain, avant de creuser. On répond à deux questions : OÙ le poser sur la parcelle (distances à la rue et aux voisins) et À QUELLE HAUTEUR le construire (niveau du sol fini). Une erreur de 50 cm peut obliger à démolir : on vérifie tout, deux fois.

1. Les 4 documents à rassembler avant tout

- Permis de construire (PC) : accordé par la mairie, son plan masse fixe les distances exactes à la rue et aux voisins, et la cote NGF du sol fini. C'est la règle du jeu, non négociable.

- PLU : le règlement de la commune qui a imposé ces distances (recul par rapport à la voie, distances aux limites séparatives, hauteur maximale).

- Plans d'architecte : dimensions du bâtiment, axes, cotes de niveaux.

- Étude de sol (G2) : dit ce qu'il y a sous le terrain et à quelle profondeur poser les fondations (mise hors gel : 60 à 90 cm en Île-de-France).

2. Les deux références : position et hauteur

Planimétrie (le OÙ, vu du dessus) : on se fie aux bornes posées par un géomètre-expert — jamais au cadastre, qui n'est pas assez précis.

Altimétrie (la hauteur) : la référence nationale est le NGF (Nivellement Général de la France, altitude par rapport au niveau de la mer). Le géomètre part d'un repère NGF officiel scellé à proximité (mairie, pont…) et matérialise sur le chantier un repère de référence protégé. Toutes les hauteurs du chantier en découlent : fond de fouille, arase des fondations, dallage. Exemple : « sol fini RDC = 42,50 m NGF ».

3. Vérifier la rue et les voisins

- Alignement : la limite avec la rue. On la demande officiellement à la mairie (arrêté d'alignement), on ne la devine pas. Le recul du PLU se mesure depuis cette ligne.

- Bornage : si les bornes des limites voisines ont disparu ou sont douteuses, bornage par géomètre-expert obligatoire. Empiéter chez le voisin de 20 cm = contentieux garanti.

- DT-DICT : déclaration obligatoire avant de creuser, pour repérer les réseaux enterrés (gaz, électricité, eau).

4. Le mode opératoire, en 6 étapes

1. Le géomètre plante des piquets aux angles du bâtiment, mesurés depuis les bornes, et signe un PV d'implantation (sa responsabilité est engagée, pas la tienne).

2. Pose des chaises d'implantation (2 piquets + 1 planche horizontale), en retrait de 1,50 à 2 m de la zone à creuser, dans le prolongement de chaque axe — car les piquets d'angle vont disparaître au terrassement. Un clou sur la planche marque l'axe.

3. Tension des cordeaux entre chaises opposées : le croisement de deux cordeaux redonne un angle du bâtiment à tout moment, même fouilles ouvertes. Un fil à plomb descendu au croisement reporte le point au fond du trou.

4. Contrôle d'équerrage : triangle 3-4-5 (côtés de 3 m et 4 m, diagonale de 5 m = angle droit parfait) et égalité des diagonales du rectangle. Tolérance courante : ± 1 à 2 cm.

5. Report de la hauteur : au niveau laser, on trace sur les chaises le « trait de + 1,00 m » (1 m au-dessus du sol fini). Tout le chantier mesurera depuis ce trait.

6. Traçage au sol à la bombe de peinture de l'emprise des fouilles (largeur semelle + surlargeur de travail), puis terrassement à la profondeur validée par l'étude de sol.

5. Le dernier contrôle avant béton

Juste avant de couler les fondations, on revérifie cordeaux, diagonales et hauteur : une pelleteuse a pu heurter une chaise sans que personne ne le voie. Un béton coulé au mauvais endroit ne se rattrape pas.

À retenir en une phrase Papiers (PC + PLU + plans + étude de sol) → deux références fiables (bornes pour la position, NGF pour la hauteur) → chaises et cordeaux → équerrage (3-4-5, diagonales) → trait de niveau → recontrôle avant de couler.

PARTIE 2 — LES FONDATIONS ET LES ARMATURES

À quoi sert une fondation ? Le bâtiment pèse très lourd (une maison ≈ 100 à 200 tonnes). La fondation transmet ce poids au sol sans que le bâtiment s'enfonce, penche ou se fissure. Image : marcher dans la neige. Avec des chaussures fines, on s'enfonce ; avec des raquettes, on flotte, car le poids est réparti. Les fondations font pareil. C'est l'étude de sol qui décide du type de fondation : bon sol proche → fondation simple ; sol mou → on descend chercher le bon sol.

6. Les 3 familles de fondations

Fondations superficielles (bon sol à moins de 3 m) — les plus courantes :

- Semelle filante : un long ruban de béton armé sous chaque mur porteur. Largeur 40 à 60 cm, hauteur 25 à 35 cm. LA fondation de la maison classique.

- Semelle isolée : un plot de béton armé sous chaque poteau (bâtiments poteaux-poutres : hangars, industriels).

- Radier : une grande dalle épaisse sous TOUTE la surface du bâtiment, quand le sol est médiocre partout. Le poids est réparti au maximum, comme un radeau sur l'eau.

Fondations semi-profondes (bon sol entre 3 et 6 m) :

- Puits : gros cylindres de béton (Ø 80 cm à 1,20 m) creusés jusqu'au bon sol, reliés en tête par des longrines (poutres en béton armé qui portent les murs).

Fondations profondes (bon sol au-delà de 6 m, parfois 20-30 m) :

- Pieux : colonnes de béton armé qui descendent chercher le sol dur. Forés (on creuse, on met la cage, on coule) ou battus (préfabriqués, enfoncés au marteau comme un clou géant).

- Micropieux : version fine (Ø 10-25 cm) pour la reprise en sous-œuvre ou les accès difficiles.

Règle mentale : plus le bon sol est profond, plus la fondation descend le chercher.

7. Pourquoi mettre de l'acier dans le béton ?

Le béton est très costaud quand on l'écrase (compression), mais très fragile quand on l'étire (traction) — environ 10 fois moins résistant en traction. Or une fondation qui fléchit très légèrement est écrasée sur le dessus et étirée sur le dessous, comme une planche entre deux tréteaux.

L'acier, lui, résiste très bien à la traction. On place donc des barres d'acier dans les zones étirées du béton. Le duo béton + acier = le béton armé : chacun compense la faiblesse de l'autre.

8. Les armatures d'une fondation

- Aciers HA (Haute Adhérence) : les barres nervurées classiques ; les nervures accrochent le béton. Diamètres courants : HA8, HA10, HA12 (le chiffre = diamètre en mm).

- Filants : les barres longitudinales qui courent tout le long de la semelle, en partie basse : ce sont elles qui reprennent la traction.

- Cadres (étriers) : des boucles d'acier qui entourent les filants tous les 15 à 25 cm ; ils maintiennent l'ensemble. Filants + cadres = la cage d'armatures (chaînages préfabriqués type « 3 HA8 » pour les semelles de maison).

- Treillis soudé : un quadrillage de fils d'acier soudés, en panneaux — pour les dalles et radiers, où l'armature travaille dans les deux sens.

- Aciers en attente : des barres qui dépassent verticalement de la fondation, pour « coudre » la fondation avec ce qui vient au-dessus (murs, poteaux).

9. Les 3 règles d'or de mise en œuvre

1. L'enrobage : 3 à 5 cm de béton autour de chaque acier, minimum. Un acier qui touche la terre rouille, gonfle et fait éclater le béton. On pose donc la cage sur des cales, jamais directement au fond de la fouille.

2. Le béton de propreté d'abord : une fine couche de béton maigre (~5 cm) au fond de la fouille, pour poser les armatures sur une surface propre et plane, pas dans la boue.

3. Le recouvrement : quand deux barres se rejoignent, on ne les soude pas : on les fait se chevaucher sur environ 50 fois leur diamètre (HA10 → 50 cm), attachées au fil de fer. Le béton transmet l'effort d'une barre à l'autre.

Le lien avec l'implantation C'est l'étude de sol (étape 1 de l'implantation) qui indique la profondeur du bon sol, donc le type de fondation. Et c'est le trait de niveau NGF qui donne la cote exacte du fond de fouille.

Quiz — 14 questions pour vérifier tes acquis

1. Quel document fixe les distances exactes du bâtiment à la rue et aux voisins ?

2. Que signifie NGF, et à quoi ça sert sur un chantier ?

3. Pourquoi ne peut-on pas se fier au cadastre pour connaître les limites du terrain ?

4. À quoi servent les chaises d'implantation, et pourquoi les pose-t-on en retrait ?

5. Comment vérifie-t-on qu'un tracé est bien d'équerre ? (2 méthodes)

6. C'est quoi le « trait de + 1,00 m » ?

7. Quelle déclaration est obligatoire avant de creuser ?

8. Pourquoi recontrôle-t-on l'implantation juste avant de couler le béton ?

9. Quel document décide du type de fondation à réaliser ?

10. Cite les 3 familles de fondations et leur profondeur de bon sol.

11. Quand utilise-t-on un radier plutôt qu'une semelle filante ?

12. Pourquoi met-on de l'acier dans le béton, et où le place-t-on dans une semelle ?

13. À quoi servent les cales sous la cage d'armatures ?

14. Que signifie HA10, et quel recouvrement faut-il quand deux barres HA10 se rejoignent ?

Réponses 1. Le permis de construire (plan masse), qui applique les règles du PLU. 2. Nivellement Général de la France : l'altitude officielle. Le repère NGF chantier sert de référence à toutes les hauteurs (fond de fouille, fondations, dallage). 3. Le cadastre est un document fiscal, pas assez précis : seules les bornes posées par un géomètre-expert font foi. 4. Elles conservent les axes du bâtiment pendant le terrassement (cordeaux tendus entre chaises = angles retrouvables à tout moment). En retrait de 1,50 à 2 m pour ne pas être détruites par les fouilles. 5. Le triangle 3-4-5 et l'égalité des diagonales du rectangle. 6. Un trait tracé au laser sur les chaises, 1 mètre au-dessus du niveau fini du RDC : la référence de hauteur de tout le chantier. 7. La DT-DICT, pour repérer les réseaux enterrés (gaz, électricité, eau). 8. Parce qu'une chaise a pu bouger (engin, intempéries) : un béton coulé au mauvais endroit ne se rattrape pas. 9. L'étude de sol (G2) : elle indique la profondeur du bon sol et donc le type de fondation. 10. Superficielles (bon sol < 3 m : semelle filante, semelle isolée, radier), semi-profondes (3 à 6 m : puits + longrines), profondes (> 6 m : pieux forés ou battus, micropieux). 11. Quand le sol est médiocre sur toute la surface : le radier répartit le poids au maximum, comme un radeau sur l'eau. 12. Le béton résiste mal à la traction (10 fois moins qu'en compression) ; l'acier la reprend. Les filants se placent en partie basse de la semelle, là où ça tire. 13. À garantir l'enrobage de 3 à 5 cm : un acier au contact de la terre rouille, gonfle et fait éclater le béton. 14. Acier Haute Adhérence de 10 mm de diamètre ; recouvrement ≈ 50 fois le diamètre, soit 50 cm, attaché au fil de fer.